目  录

前   言	1

1建设项目及水土保持工作概况	4

1.1项目建设概况	4

1.2水土流失防治工作概况	8

1.3监测工作实施概况	9

2重点部位水土流失动态监测结果	17

2.1防治责任范围监测结果	17

2.2弃土弃渣动态监测结果	19

3水土流失防治措施监测结果	20

3.1水土保持措施实施进度	20

3.2工程措施	20

3.3植物措施	22

3.4临时措施	24

4水土流失量分析	26

4.1各阶段土壤流失量分析	26

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析	27

5水土流失防治效果监测结果	29

5.1扰动土地整治率	29

5.2水土流失总治理度	29

5.3拦渣率与弃渣利用率	30

5.4土壤流失控制比	30

5.5林草植被恢复率	30

5.6林草覆盖率	31

6结论	32

6.1水土流失动态变化	32

6.2水土保持措施评价	32

6.3存在问题及建议	33

6.4综合结论	33

附表：

表1  山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目防治责任范围动态监测汇总表；

表2  山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目弃土弃渣动态监测汇总表；

表3  山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土流失防治措施监测汇总表；

表4  山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目植物措施建设监测表；

表5  山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土流失监测六项指标达标情况表。

附件：

附件1  山西省发展和改革委员会文件晋发改备案[2016]279号“山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证”；

附件2  山西省水利厅《关于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2017]705号）；

附件3  水土保持补偿费缴费证明。

# 前   言

2016年12月2日，山西省发展和改革委员会以晋发改备案[2016]279号文对本项目进行了备案，项目设计总容量为100MWp，项目总投资84808万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。

2017年7月，河北省水利水电勘测设计研究院山西分院编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，2017年9月4日，山西省水利厅以晋水保函[2017]705号文件对该水土保持方案予以批复。

该项目新建光伏列阵场地、集电线路、场外道路、施工生活区以及附属配套设施，设计总容量为100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。

本项目区位于盂县县城东西两侧，从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。项目区有省道、县道、村村通道路及原有山区道路相连，交通运输条件较为便利。

一、项目总体概况

本项目组成包括：光伏列阵场地、集电线路、场外道路、施工生活区等。项目建设总占地面积321.8hm2，其中永久占地面积316.48hm2，临时占地面积5.32hm2，占用灌木林67.55hm2、工业用地35.6hm2、其它草地216.99hm2、农村道路1.66hm2。其中光伏列阵场地占地面积310.2hm2，集电线路占地面积3.77hm2，场外道路占地面积7.58hm2，施工生活区占地面积0.23hm2。

山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目设计总容量为100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。

二、项目水土保持方案设计及审批情况

依据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）、水利部《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，建设单位委托河北省水利水电勘测设计研究院山西分院编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，2017年9月4日，山西省水利厅以晋水保函[2017]705号文对该水土保持方案予以批复。本项目水土保持方案确定的水土流失防治责任范围为352.2hm2，其中项目建设区为324.82hm2，直接影响区为27.38hm2。水土流失防治分区为：光伏列阵场地防治区、集电线路防治区、场外道路防治区、施工生活区防治区。

三、项目水土保持监测开展情况

依据《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号），2018年6月12日，盂县华光光伏发电有限公司委托我公司承担该项目水土保持监测任务，接受委托后，我公司立即抽调技术人员成立了监测工作组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组，共投入监测技术人员3名。在监测过程中，监测技术人员实地勘测了光伏列阵场地、集电线路、场外道路、施工生活区等工程占地面积和各分区的水土保持措施，调查和实地查勘了项目建设区和直接影响区范围等，在对以上监测数据分析整理的基础上，编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持监测总结报告》。

四、监测结果

监测结果表明：本项目总占地面积321.8hm2；土石方总量32.04万m3，其中挖方16.02万m3，填方16.02万m3，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方；扰动地表面积321.8hm2；损坏水土保持设施面积321.8hm2；建设期水土流失防治责任范围349.89hm2，其中项目建设区为321.8hm2，直接影响区为28.09hm2。方案确定的水土保持措施基本落实，达到水土保持要求：光伏列阵场地修建了浆砌石排水沟3850m，排水土沟11460m，全面整地76.54hm2，场地绿化76.54hm2，采取了防护网苫盖18000m2；集电线路采取了全面整地6.57hm2，塔基防护240m3，植被恢复3.24hm2，采取了防护网苫盖1000m2；场外道路修建了排水沟1600m，全面整地2.43hm2，道路绿化0.78hm2，边坡植被恢复0.85hm2，采取了防护网苫盖1200m2；施工生活区采取了全面整地0.23hm2，植被恢复0.23hm2，修建了临时排水沟120m。

本工程各防治区均采取了适宜的水土保持措施，水土保持效果明显。建设期内扰动土地整治率达到99.67%，水土流失总治理度达到98.73%，土壤流失控制比0.83，拦渣率达到98%，林草植被恢复率达到97.62%，林草覆盖率达到25.37%。水土流失防治标准六项指标均已达标。

盂县华光光伏发电有限公司按照批复的水土保持方案基本完成了各项水土保持措施，基本实现了水土保持方案确定的水土流失防治目标。

# 1建设项目及水土保持工作概况

1.1项目建设概况

- 1.1.1工程项目概况

（1）地理位置及交通

本项目区位于盂县县城东西两侧，从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。项目区有省道、县道、村村通道路及原有山区道路相连，交通运输条件较为便利。

（2）工程规模与特性

①工程名称：山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目

②工程建设地点：阳泉市盂县南娄镇和路家村镇。

③工程建设性质：新建，建设类项目

④工程建设期：2017年4月-2018年12月（20个月）

⑤项目总投资：项目总投资84808万元，资金由企业自筹和申请银行贷款解决。

⑥建设规模：总容量100MWp

（3）项目组成

本项目组成包括：光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区。

①光伏列阵场地

本项目光伏列阵场地从西向东共分为9个地块，以村命名分别为：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村、贾家垴村和赵家垴村地块、王子台村、观音堂村。总占地总面积310.2hm2，占地类型为灌木林地、其他草地和工业用地，占地性质为永久占地。

本工程总装机容量100MWp，太阳能电池阵列由43个2.009MWp单元阵列、1个1.9992MWp单元阵列和6个2.002MWp单元阵列组成。每块太阳能光伏发电单元由太阳能电池组串、逆变设备、汇流设备及升压设备构成。工艺流程：太阳能电池组件经日光照射后，形成低压直流电，电池组件串联后的直流电送至组串式逆变器；逆变后的交流电由交流汇流箱汇流后引至就地升压变，箱式升压变电站布置在方阵的中间部位。本工程采用固定倾角式、固定可调和仰角可调跟踪式混用的多种运行方式布置，仰角可调支架基础采用独立承台，入土深度1.6m，桩顶高出地面0.6m，2149根；固定可调支架基础采用4根直径0.3m钻孔灌注桩，入土深度2m，桩顶高出地面0.6m，36832根；固定倾角基础采用8根直径0.15m灌注桩，入土深度1.3m，29772根。本工程桩基础共计68753根。光伏电场内布置50个箱式变压器，基础长2.9m，宽约2.05m，基础采用C30混凝土现浇制作，基础下设100mm厚C15素混凝土垫层，基础埋深1.8m。

②集电线路防治区

本工程输电线路流程：光伏组串→组串式逆变器→汇流箱→35kV箱式变压器→ 路家村220kV汇集站。光伏电站装机容量为100MW，分为4组，以35kV集电线路分别接入路家村220kV汇集站，通过汇集站内1#300MVA的主变升压后，以1回220kV出线接入220kV温池站220kV侧，最终接入电网系统，方案以电网公司主管部门的接入系统报告审批意见为准。路家村220kV汇集站属于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地基础设施设计范围，不属于本项目光伏电站工程范围，因此本方案不考虑路家村220kV汇集站占地。

本工程集电线路拟采用直埋和架空电缆混合方式。（1）直埋敷设电缆线路：对于光伏场内集电线路采取直埋敷设电缆线路方式，敷设路径位于光伏支架前后排之间或是沿场内道路敷设，占地和土石方已包含在各地块光伏列阵场地内，不再重复计算；（2）架空敷设电缆线路：地块与地块之间，以及地块至汇集站部分采用架空线路，35kV架空线路长度约43km。施工挖方0.040万m3，填方0.029万m3，多余土方沿集电线路沿线就地摊平。共架设143个铁塔架，每个架线塔占地30m2，施工便道宽3m，牵张场12个，每个占地600m2。占地面积为7.58hm2，占地类型为灌木林地和其它草地。

③场外道路

光伏列阵场地各地块进场道路与主干道路接通，宽4m，采用碎石路面。本项目进场道路从当地村村通道路和原有矿区道路引接，与各地块光伏列阵场区内道路连接。道路在原有矿区道路的基础上进行扩宽修建，道路规格与列阵场内道路规格相同，路面宽4m，碎石路面。挖方边坡在护坡脚底设置路边排水沟，排水沟占地宽 1.0m，排水沟长度按实际情况，总长1600m，道路两侧设置绿化带，绿化带宽4.0m，有排水沟一侧不设绿化带，单侧绿化带宽2.0m。进场道路总长5484m，占地面积3.79hm2，为永久占地，占地类型为农村道路和其它草地。

④施工生活区

施工生活区包括临时管理办公室、工人生活临时住房、为临时占地，占地类型为其它草地。根据现场调查，施工生活区主要布置在纸匠地块、东南管地块和赵家垴地块，总占地面积0.23hm2，占地范围内地势平坦，植被稀少，施工方直接在上方搭建了彩钢房和住宿用的帐篷，基本无挖方。

- 1.1.2项目区概况

1）地形地貌

项目位于山西省盂县，水土流失类型区划为北方土石山区，区域内大部由黄土覆盖，本区地形为中低山、山间盆地、山区丘陵及河谷等一系列山区地貌，其中山地与丘陵占总面积的70%以上，山间盆地与山区河谷不足30%。

2）气象

项目区属暖温带大陆性季风气候，年内四季分明，春季多风干旱，夏季炎热多雨，秋季凉爽短暂，冬季寒冷干燥。根据盂县气象站多年观测资料，多年平均气温11.5℃，年平均最低气温为－6.7℃，年平均最高气温为17.6℃，年内最高气温在7、8月份，结冰期为10月下旬至翌年3 月中旬，极端最高气温40.2℃，极端最低气温-19.1℃；多年平均降水量566.1mm，主要集中在7-9 月，约占全年降水量的72%，日最大降雨量261.5mm；本区年蒸发量平均1362.5mm，最高年蒸发量1513.4mm，最低年蒸发量1108.8mm；水平面辐射量5002.5MJ/m2，日照小时数2393.6h，多年均雷暴天数35 天，年平均风速1.7m/s，主导风向为西北，最大冻土深度68cm。

3）河流水系

盂县河流属于海河流域海河水系，有较大河流12 条，主要有滹沱河、乌河、龙华河、石塘河、南北河、黑砚水河、秀水河、香水河（又名北河）、招三河、阴山河、磊石河（又名窑炉河）、温河。本项目地块边界与温河最近距离为500m，本项目不产生废水，因此，对温河及对周围其它水体产生的影响很小。

4）土壤

从本项目区域土壤分布情况来看，土壤类型主要为山地褐土，土壤总体有机质含量中等。本项目草类是本项目工程占地占地设计占用植被的主体，不同海拔均有分布，草种以一年生和多年生禾草及蒿类草丛为主，草种主要由白羊草、车前、蒿草、虎榛子、和狗尾草等，部分地块有灌木丛分布。由于本项目所在区域植物资源破坏严重，植被种类结构不丰富，以栽培植被为主，部分地区有少量乔灌木分布，植被覆盖较差。

5）植被

盂县的自然植被类型相当繁多，但具体表现在垂直地带性和区域性的变化上， 这种变化与气候的垂直带和气候的区域性变化相吻合。从垂直分布看，由高海拔到低海拔，植被类型的变化分别为：从 1200～2000米划分中、低山乔灌草本植被；850～1200米划分为黄土丘陵区旱生草本植被；850米以下沿河阶地和低洼处划分为喜湿性湿生草本植被。在同一海拔高度上，由于坡向干湿的差异，植被类型也有所不同。从地域上看，自然森林分布于中、低山区的阴坡，以针叶乔木为主，相间阔叶林， 玉泉山、诸龙山、管头梁等地十分明显；中、低山区的阳坡面，主要以旱生灌草为主；中、低山区下部，以灌丛为主；黄土丘陵区和山间盆地以旱生草本为主。本县分布较广的植被类型是灌丛草本带，包括全县中低山区，海拔分布在 1000～2000 米的地带。

主要植被群落，乔木有成片的油松、山杨、白桦、椴木相间的自然森林；灌丛有黄玫瑰、虎椿子、醋柳、柞灌及零星的山桃等；草本有无茫雀斑、披碱草、驴干杭、二色故枝子等。在河谷阶地和低洼处，自然植被仅长于河畔、渠道、路边、地埂和尚未开垦的非耕地上，有青蒿、水蓼、水稗、河黑豆、芦苇、苍耳、灰菜、荆三枝、狗尾草等草本植物。

草类是本项目工程占地占地设计占用植被的主体，不同海拔均有分布，草种以一年生和多年生禾草及蒿类草丛为主，草种主要由白羊草、车前、蒿草、虎榛子、和狗尾草等，部分地块有灌木丛分布。由于本项目所在区域植物资源破坏严重，植被种类结构不丰富，以栽培植被为主，部分地区有少量乔灌木分布，植被覆盖较差。

6）社会经济概况

本项目涉及盂县两个镇，南娄镇和路家村镇。其中，项目区各地块分布情况：里白道村、马举村、纸匠村、南小坪村、西南管村、东南关村属于南娄镇；贾家垴村和赵家垴村属于路家村镇。

盂县位于山西省东部盆地，地处太行山西侧，总面积2442平方公里，东西长75千米，南北宽63千米。东与河北省平山县、井陉县和山西省平定县接壤，西临山西省阳曲县，南连寿阳县与阳泉市郊区，北靠五台县与定襄县。县境四周群山环绕，境内山脉纵横，白马山东西横亘，管头梁南北纵贯，把全县分成东西两个盆地：盂城盆地和西烟盆地。境内最高峰为大梁山，海拔1874米。滹沱河畔最低，海拔在500米左右。南娄镇位于盂县县城南部，东西南北分别与秀水镇、东梁乡、苌池乡，路家村镇以及寿阳县毗邻，辖区总面积168平方公里，镇政府驻地南娄村距县城6公里。全镇辖45个行政村，6个自然村，9200户，农业人口26511人，驻镇总人口5 万人。南娄镇矿产资源较丰富，主要有煤炭、铝矾土、硫铁矿等，尤其以煤炭和耐火材料最具优势，是全县的工业大镇，经济强镇。主要农作物有：玉米、高粱、谷子、其它谷物、豆 类、薯类、蔬菜、油料作物等。路家村镇位于县城东南部，东部、南部与阳泉市郊区相接壤，是盂县的南大门，北靠牛村镇和孙家庄镇，西部与南娄镇为邻，镇政府驻路家村，距县城5.5公里。全镇总面积为93平方公里，辖37个行政村，46个自然村;辖区内总户数为9253户，总人口为 22391人。其中:农业人口18952人，非农业人口3439人，常住人口为34219人，有耕地25362亩，粮田23187 亩。主要农作物有：玉米、高粱、谷子、其它谷物、豆类、薯类、蔬菜、油料作物等。

7）水土流失现状

本项目位于山西省盂县，根据全国水土保持区划（试行）（办水保[2012]512号）本项目水土流失类型区划为北方土石山区，区域内容许土壤流失量为200t/km2·a，项目区土壤侵蚀类型为水力侵蚀。

根据项目区地面坡度和林草覆盖度结合《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），对项目区的土壤侵蚀强度进行划分。土壤侵蚀强度以中度为主。项目区土壤侵蚀现状统计见表4.3-1，加权平均土壤侵蚀模数为2206t/km2·a。

1.2水土流失防治工作概况

本工程建设过程中在水土流失防治组织实施上主要做了以下几点：

（1）合理安排施工工序。施工准备期安排在非汛期，永久措施与临时措施结合，尽量缩短场内松散堆料流失的时段，使之不会受场外来水的冲刷，可减少场内因施工造成的水土流失。

（2）根据工程进度采取永临结合方式，不断调整三种措施的布设速度，突出重点，布设影响某个时段的单项措施，针对性地开展水土流失防治，减少裸露土地造成的水土流失。

（3）结合土石方平衡，及时调运土石，并对回填土集中堆放，堆土进行围挡，做好临时排水措施。

根据批复的水土保持方案，本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准，水土流失防治目标详见表1-3。

表1-3  水土流失防治目标

| 序号 | 防治目标 | 方案设计目标值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扰动土地整治率（%） | 95 |
| 2 | 水土流失总治理度（%） | 95 |
| 3 | 土壤流失控制比 | 0.8 |
| 4 | 拦渣率（%） | 95 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 25 |

1.3监测工作实施概况

- 1.3.1监测指导思想

水土保持监测是从保护水土资源和维护良好的生态环境出发，运用多种监测手段和方法，对工程建设过程中新增水土流失的成因、数量、强度、影响范围及其水土保持工程效果等进行动态观测和分析，通过完善的监测技术、方法、评价体系与标准，对项目建设过程中的土壤侵蚀因子、水土流失状况进行监测，同时对水土保持方案各项措施的实施及效果进行监测，及时掌握工程施工期间各区域水土流失情况和各项水土保持措施的落实情况，及时发现问题，以便采取相应的防控措施，完善水土保持措施体系，实现开发建设与保护生态环境协调发展。同时，为水土保持专项验收提供依据，为水土保持监督提供资料，为建设管理部门提供信息。

1.3.2监测依据

1、法律、法规和部门规章

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）

（2）《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年水利部令第12号）

（3）《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）

（4）《关于规范生产建设项目水土保持监测工作的意见》（水利部水保[2009]187号）

2、监测技术依据

（1）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）

（2）《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453.2-2008）

（3）《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）

3、技术资料

（1）《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》；

（2）《山西省水利厅关于山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案的批复》（晋水保函[2017]705号）。

- 1.3.3监测目标与原则

水土保持监测的主要目的就是通过监测及时掌握建设生产过程中的水土流失状况并通过政府监督和工程监理及时加以控制，使水土流失危害降低到最小程度。同时通过对水土流失防治措施效果的监测，掌握水土流失的控制状态，提出相应对策，其监测结果做为主体工程项目竣工验收的一项重要科学依据。

1）监测目标

①通过对项目区实际扰动面积实施动态监测，及时提出水土流失防治对策建议，提出水土保持改进措施，减少人为水土流失，验证方案防治措施布设的合理性。

②协助落实水土保持方案，加强水土保持设计和施工管理，协调水土保持工程与主体工程建设进度，落实水土保持工程与主体工程的“三同时”，从而促使本工程在建设期和生产运行期按水土保持方案要求完成水土保持措施。

③通过对项目区进行水土保持监测，获取监测成果资料，保证项目建设和运行基本实现水土保持方案所确定的水土保持六项防治目标，为竣工验收提供专项报告。

2）监测原则

根据《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）等技术规程、技术资料以及结合本工程特点和水土流失特征，确定以下监测原则：

①全面调查与重点观测相结合。

本次监测针对整合项目的各防治区进行了全面调查。通过调查，掌握项目整体的水土流失及防治状况，并将全面调查与重点观测有机结合起来，对比分析水土保持工程实施过程和投入使用初期的水土流失及防治效果。

②监测内容与水土保持责任分区相结合。

根据项目水土流失各防治分区不同的水土流失特点、水土流失防治措施内容、防治标准等，在确定监测方法时，根据各监测指标及内容设计经济可行、技术可操作的具有针对性的监测内容和方法。

③定期调查和动态观测相结合

项目区各个防治分区的地貌、地面组成物质、植被种类、植被覆盖度等变化随着主体工程总体布局与施工进度变化而变化，通过定期调查获取。

对土壤侵蚀形式、降雨量、径流量、泥沙量、工程实施进展与防治效果等因子，根据项目不同阶段地面变化情况，设置定期或不定期的、定位或不定位的观测点。按照一定的时间间隔进行观测记录，作为分析水土保持工程实施和运行初期两个不同阶段水土流失动态变化的分析指标。

④监测方法的针对性

依据监测内容，确定具体的监测方法。针对每一个具体的观测指标，确定一套有效监测方法和合理的观测频率，使得数据具有科学性和代表性。除实地调查和定位观测外，还通过巡查的方式，按预先制定的巡查计划进行动态调查，并定期向水行政主管部门和建设单位汇报和提出相应的处理意见。

⑤实际调查观测结果和已有成果相结合

对于项目建设期不同分区的水土流失情况通过实地调查和观测获取相应的数据；对原地面的水土流失通过相似区域水土流失研究结果进行分析比较。对于水土流失防治效果通过实地调查和观测，结合已有的观测结果相互验证分析。

- 1.3.4监测程序

1）前期准备阶段

组建监测工作组，收集项目区气象、水文、泥沙资料，有关工程设计资料和图件，及1:10000地形图。通过图件资料整理分析，深入细致了解和掌握项目区自然、社会经济情况，特别是工程建设概况，在此基础上，研究制定详细的监测实施方案、工作计划。

2）监测实施阶段

依据制定的实施方案，对项目区进行全面踏勘调查，通过踏勘调查，选定典型地块设立水土流失观测场，并按照拟定的工作计划，开展调查、巡查监测，及时掌握工程建设过程中水土流失及其防治的动态变化情况，尽可能全面收集第一手的监测数据资料。

3）监测成果分析阶段

整理分析监测资料，在分析项目区土壤环境因子、水土流失动态变化和水土保持防治效果等基础上，依据建设项目水土流失防治标准，对该工程水土保持综合防治情况做出客观评价，并对工程建设过程中水土流失防治特点和存在问题等进行归纳总结，并提出相关建议。

- 1.3.5监测内容

1、防治责任范围监测

本工程项目的水土流失防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区全部为永久占地，该项目永久占地面积在施工阶段和项目运行阶段一直保持不变。防治责任范围动态监测主要是通过监测永久占地、临时占地的面积，确定建设期防治责任范围面积。

（1）永久性与临时性占地面积监测

永久性占地面积由国土部门按权限批准，水土保持监测是对红线围地认真核查，主要监测建设单位有无超越红线开发的情况以及各阶段永久占地面积变化情况。

临时性占地的土地管辖权不变，但要求主体工程竣工验收前必须恢复原貌。水土保持监测主要是监测有无超范围使用临时性占地情况、各种临时占地临时性水土保持措施的数量和质量以及施工结束后原地貌恢复情况。

（2）扰动地表面积监测

在开发建设过程中对原有地表植被或地貌发生改变的行为，均属于扰动地表行为。扰动地表水土保持监测内容主要是扰动地表面积、临时堆土占压地表面积、临时堆土处的临时水土保持措施、被扰动部分植被恢复情况。

（3）水土流失防治责任范围的界定

根据永久占地、临时占地的面积，结合施工期扰动地表面积，确定施工期防治责任范围。

2、弃土弃渣动态监测

弃土弃渣监测的主要内容为：弃渣点位置、占地面积、占地类型、弃渣量、渣体组成。土石方量主要包括土石方开挖量、土石方回填量、借方量和外弃量等。

3、水土流失防治措施

水土流失防治措施监测包括水土保持工程措施、植物措施和临时措施监测。其中水土保持工程措施主要指实施数量、质量、防护工程稳定性、完好程度、运行情况和措施的拦渣保土效果；水土保持植物措施包括不同阶段的林草种植面积、成活率、保存率、生长情况及林草覆盖度，扰动地表林草自然恢复情况、植被措施的拦蓄保土效果；临时措施根据水土保持方案设计，监测其工程量及防治效果。

4、水土保持防治措施实施效果

全面监测所有水土保持工程措施和植物措施的实施情况、防治效果，是否达到规范要求的六项防治标准。

5、水土流失危害动态监测

本项目水土流失危害主要包括破坏土地资源、径流泥沙灾害及施工期施工对地表植被破坏和对周边环境的影响等，包括危害发生时间、地点、危害程度等。

- 1.3.6监测方法

根据项目工程建设特点，结合水土保持监测内容，本工程水土保持水蚀监测方法主要采用地面定位监测、调查监测和巡查方法进行。

1、地面定位监测

按照重点监测项目，建设期对光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区实施地面观测，主要监测坡面水土流失情况。集雨水口采用沉沙池法观测，边坡、临时堆土场用简易水土流失观测场和坡面侵蚀沟量测法观测。

简易坡面量测法(沟槽法)：对选择重点监测地坡面水蚀采用简易坡面量测，量测坡面形成初期的坡度、坡长、地面组成物质容量值，每次降雨或每次降雨后侵蚀沟的体积，具体是在监测重点地段对一定面积(由实测样方面积根据具体情况定，一般长100m2)的侵蚀沟数量进行统计并选择有代表性的侵蚀沟，测量起沟的上、中、下三段断面的宽度深度，并以梯形或三角形的断面形式计算断面面积，断面面积平均值，再乘以沟长和土壤容量既得单条沟的沟蚀量，对于较小侵蚀沟可采用回填土法，既用与坡面土壤一致的干细土，经筛分称重堆积作回填土备用，当坡面有细沟产生时，可在雨后人工将备用回填土填入细沟中，并稍压后用刮板与细沟缘刮平，直到全部细沟填平，再称重所余回填土，求得洗沟回填土重量既为细沟侵蚀量。

2、调查监测

调查监测是指定期或不定期通过现场实地勘测，并结合地形图、标杆、钢尺等工具来获取相关水土保持监测信息，主要获取降雨、土壤、挖填方量、弃土弃渣及堆放面积、项目建设区林草覆盖率等内容。调查监测可分为普查、典型调查与抽样调查。普查调查适用于面积较小的面上监测项目的调查；典型调查适用于滑坡、崩塌、泥石流等的调查；抽样调查适用于范围较大的面上监测项目。矿井地面塌陷的面积、造成的危害监测应在分析企业有关预测和调查资料的基础上，进行必要的实地调查。

（1）面积调查

面积调查采用手持GPS定位仪进行。首先对调查区按扰动类型进行分区，如堆渣、开挖面等，同时记录调查点名称、工程名称、扰动类型和监测数据编号等，然后沿各分区边界走一圈，在GPS上就可以记录所测区域的形状（边界坐标），然后将监测结果转入计算机，通过计算机软件显示监测区域的图形和面积。对弃土弃渣量测量，把堆积物近似看成多面体，通过测一些特征点的坐标，再模拟原地面形态，即可求出堆积物的面积。

（2）植被监测

监测内容包括乔木林地郁闭度、草地和灌木林地盖度、乔灌草混合体系植被覆盖度、林草植被覆盖度。

选有代表性的地块作为标准地，标准地为投影面积，要求乔木林10×10m，灌木林5×5m，草地1×1m。

林地郁闭度常用的测定方法主要是树冠投影法，即实测立木投影面积与林地面积之比。

草地盖度常用的方法是方格法。即利用预先支撑的面积为1m2的正方形木架，内用绳线分成100个1平方米的小方格，将方格木架放置在样方内的草地上，数出草的茎叶所占方格数，即得草的盖度（%）。

3、巡查监测

场地巡查是对重点监测区的开挖回填工作面等，根据施工进度安排进行重点巡查。每次巡查根据巡查的项目制定相应的巡查内容表格，记载工程类别、地形情况、周边情况、扰动面积、开挖面积、堆渣状态、位置、水保措施以及处理意见和存在问题。巡查次数可根据实际情况采取定期、不定期巡视，为水土流失监测提供可靠的基础数据。

1.3.7监测时段和区域

（1）监测时段

根据《开发建设项目水土保持技术规范》和《水土保持监测技术规程》，本项目为建设类项目，开发建设所造成的新的水土流失主要发生在本项目的建设期，则水土保持监测时段为建设期，从2018年6月至2019年3月。

（2）监测区域

根据《水土保持监测技术规程》，水土保持监测区域为该项目的水土流失防治责任范围。结合工程设计和施工进度的安排，分析水土流失预测结果，确定本方案监测范围为光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区，其中光伏列阵场地为重点监测区域。

- 1.3.8监测点布设

根据以上布设原则，结合本工程的自身特点，监测点布设如下：

表1-4  监测点位布设

| 监测分区 | 监测内容 | 监测点位 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光伏列阵场地 | 工程措施 | 场内排水沟2处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 场内绿化区域2处 | 调查监测、巡查监测 |
| 集电线路 | 工程措施 | 塔基防护1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 植被恢复区域1处 | 调查监测、巡查监测 |
| 场外道路 | 工程措施 | 道路排水沟1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 绿化区域2处 | 调查监测、巡查监测 |
| 施工生活区 | 工程措施 | 临时排水沟1处 | 调查监测 |
|  | 植物措施 | 植被恢复区域1处 | 调查监测、巡查监测 |
| 合 计 |  | 11处 |  |

- 1.3.9监测工作实施情况

1）工作组织

为了及时掌握工程建设引起的水土流失动态变化情况，推动监测评价工作，我公司成立了监测工作组，下设监测资料整理分析小组和野外调查观测小组，共投入监测技术人员3名，所有监测技术人员均持有水土保持监测上岗资质证。

2）监测工作进度

根据委托合同和水土保持方案中的监测专章要求，我公司制定了该项目的水土保持监测实施进度安排表及实施方案。通过水土流失监测，取得了大量的监测数据，经过认真整理分析，编制完成了《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持监测总结报告》。

# 2重点部位水土流失动态监测结果

2.1防治责任范围监测结果

- 2.1.1水土保持防治责任范围

1、水保方案设计中水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围为352.20hm2，其中项目建设区为324.82hm2，直接影响区为27.38hm2。

水保方案设计的水土流失防治责任范围面积汇总见表2-1。

表2-1  方案设计的水土流失防治责任范围表

| 序号 | 项目区 | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地防治区 | 313.30 | 6.00 | 319.30 |
| 2 | 集电线路防治区 | 7.60 | 17.2 | 24.80 |
| 3 | 场外道路防治区 | 3.77 | 3.48 |  |
| 4 | 施工生活区防治区 | 0.15 | 0.70 | 0.85 |
| 合计 |  | 324.82 | 27.38 | 352.20 |

2、工程建设期水土流失防治责任范围监测结果

项目区水土流失防治责任范围的监测是对本工程各防治区征占地认真核查，监测施工过程中有无超越界线的情况，各防治区永久占地面积是否因建设区变化而发生变化，工程建设活动造成的水土流失危害影响范围与水保方案比较变化如何。

根据巡查监测汇总结果，各防治区影响范围与水土保持方案基本相当，故直接影响区的计算方法基本同水土保持方案。本项目在建设过程中实际监测的水土流失防治责任范围面积为349.89hm2，其中项目建设区为321.8hm2，直接影响区为28.09hm2，详见表2-2。

表2-2  项目实际产生水土流失防治责任范围监测表

| 序号 | 项目区 | 建设区面积（hm2） | 直接影响区（hm2） | 责任范围（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地防治区 | 310.2 | 6.52 | 316.72 |
| 2 | 集电线路防治区 | 7.58 | 17.4 | 24.98 |
| 3 | 场外道路防治区 | 3.79 | 3.45 | 7.24 |
| 4 | 施工生活区防治区 | 0.23 | 0.72 | 0.95 |
| 合计 |  | 321.8 | 28.09 | 349.89 |

方案设计与建设期实际发生的防治责任范围对比情况详见附表1。

- 2.1.2建设期扰动土地面积

1、水土保持方案设计中建设期扰动土地面积

根据水保方案，该工程施工期间扰动地表、破坏植被面积为27.44hm2，详见表2-3。

表2-3  方案中施工期间扰动地表、破坏植被面积统计表

| 序号 | 项目区 | 建设区面积（hm2） | 扰动面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地防治区 | 313.3 | 313.3 |
| 2 | 集电线路防治区 | 7.6 | 7.6 |
| 3 | 场外道路防治区 | 3.77 | 3.77 |
| 4 | 施工生活区防治区 | 0.15 | 0.15 |
| 合 计 |  | 324.82 | 324.82 |

2、建设期实际扰动土地面积监测结果

实际建设过程中，建设期工程实际扰动面积和损坏水土保持设施面积均为321.8hm2，较水保方案预测面积均减少3.02hm2，详见表2-4。

表2-4  项目实际施工中扰动地表、破坏植被面积统计表

| 序号 | 项目区 | 建设区面积（hm2） | 扰动面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地防治区 | 310.2 | 310.2 |
| 2 | 集电线路防治区 | 7.58 | 7.58 |
| 3 | 场外道路防治区 | 3.79 | 3.79 |
| 4 | 施工生活区防治区 | 0.23 | 0.23 |
| 合 计 |  | 321.8 | 321.8 |

方案设计与建设期实际发生的防治责任范围对比情况、地表扰动面积对比情况详见附表1。

2.2弃土弃渣动态监测结果

- 2.2.1设计弃渣情况

根据水土保持方案，工程建设期土石方总量为76.0万m3，其中挖方38.0万m3，填方38.0万m3，挖填平衡，无弃方，具体情况详见表2-5。

表2-5  方案中施工期间土石方平衡表             单位：万m3

| 序号 | 项目 | 开挖 | 回填 | 合计 | 调入 |  | 调出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 37.67 | 37.67 | 75.34 |  |  |  |  |
| 2 | 集电线路 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |  |  |  |  |
| 3 | 场外道路 | 0.29 | 0.29 | 0.58 |  |  |  |  |
| 4 | 施工生活区 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 38.0 | 38.0 | 76.0 |  |  |  |  |

- 2.2.2弃渣量监测结果

本项目实际建设过程中，土石方总量为32.04万m³，其中挖方16.02万m³，填方为16.02万m³，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方。具体情况详见表2-6。

表2-6  项目实际施工土石方平衡表             单位：万m3

| 序号 | 项目 | 开挖 | 回填 | 合计 | 调入 |  | 调出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 15.27 | 15.31 | 30.58 | 0.04 | 集电线路 |  |  |
| 2 | 集电线路 | 0.42 | 0.38 | 0.8 |  |  | 0.04 | 光伏列阵场地 |
| 3 | 场外道路 | 0.28 | 0.28 | 0.56 |  |  |  |  |
| 4 | 施工生活区 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 16.02 | 16.02 | 32.04 | 0.04 |  | 0.04 |  |

通过监测调查，本项目后期进行了地质勘察，实际建设根据场地原有情况建设，经过施工图设计，建设期实际动用土石方总量比方案设计减少了43.96万m3，其中挖方总量减少了21.98万m3，填方总量减少了21.98万m3。

# 3水土流失防治措施监测结果

3.1水土保持措施实施进度

根据“三同时”制度的要求，水土保持工程实施进度与主体工程同步，各项水土保持措施的实施与主体工程的施工进度相协调。实施过程中结合主体工程及其施工特点和本地区的气候特点，利用主体工程的施工条件布设水土保持措施，本着合理使用资金、劳力、材料和机械设备，保证水土保持工程的施工进度和工程质量的原则，根据主体设计，安排水保工程的施工进度。本项目工程配套附属设施建设总工期为：2017年7月开工，2018年10月完工。

3.2工程措施

- 3.2.1方案设计中的工程措施

1、光伏列阵场地防治区

设计光伏列阵场地内沿道路布设浆砌石排水沟15000m，光伏板下沿地表布设防冲措施，设计铺设碎石790m3。

2、集电线路防治区

施工结束后对临时占地进行全面整地，整地面积7.17hm2，山坡铁塔基础进行浆砌石防护，需浆砌石550m3。

3、场外道路防治区

沿道路修建排水沟1600m，道路挖方边坡设置浆砌石网格骨架护坡，需浆砌石860m3。

4、施工生活区防治区

施工结束后，对施工临时占地进行全面整地，整地面积0.15hm2。

- 3.2.2实际完成的工程措施

通过实地监测，该项目各监测分区的水土保持工程措施基本完成，其中：

1、光伏列阵场地防治区

2017年8月15日开工建设，2018年9月15日工程完工，完成浆砌石排水沟3850m，修建排水土沟11460m，空闲区域全面整地76.54hm2。

2、集电线路防治区

2017年9月5日开工，2018年5月20日完工，完成施工区全面整地6.57hm2，塔基防护240m3。

3、场外道路防治区

2018年5月5日开工，2018年10月18日完工，完成浆砌石排水沟1600m，空闲区域全面整地2.43hm2。

4、施工生活区防治区

2018年9月5日开工，2018年9月15日完工，完成施工生活区全面整地0.23hm2。

- 3.2.3工程措施实施效果分析

项目各防治区在施工过程中，水土保持工程措施完成情况与水土保持方案设计的工程措施工程量相比有所调整，具体情况如下：

（1）光伏列阵场地

由于实际建设过程中主要采取排水土沟排水，浆砌石排水沟长度减少11150m；增加排水土沟排水，长度为11460m；排水沟末端均较为平缓，未修建排水防冲措施。实际完成的水土保持工程措施能够满足水土保持要求。

（2）集电线路

根据实际建设，建设时间较长，部分临时占地已自然恢复，满足水保要求，未进行全面整地和植被恢复措施，全面整地面积减少0.6hm2。实际完成的水土保持工程措施能够满足水土保持要求。

（3）场外道路

场外道路边坡防护由浆砌石护坡调整为合理的植物护坡方式，实际完成的水土保持工程措施能够满足水土保持要求。

（4）施工生活区

根据项目实际情况，施工生活区占地面积增加0.08hm2，全面整地面积增加0.08hm2。实际完成的水土保持工程措施能够满足水土保持要求。

各防治区水土保持工程措施实际完成与方案设计对照情况详见表3-1。

表3-1  各防治区水土保持工程措施完成情况对照表

| 序号 | 防治区 | 措施 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 浆砌石排水沟 | m | 15000 | 3850 | -11150 |
|  |  | 排水土沟 | m | 0 | 11460 | +11460 |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 0 | 76.54 | +76.54 |
| 2 | 集电线路 | 全面整地 | hm2 | 7.17 | 6.57 | -0.60 |
|  |  | 塔基防护 | m3 | 550 | 240 | -310 |
| 3 | 场外道路 | 排水沟 | m | 1600 | 1600 | 0 |
|  |  | 全面整地 | hm2 | 0 | 2.43 | +2.43 |
| 4 | 施工生活区 | 全面整地 | m | 0.15 | 0.23 | +0.08 |

3.3植物措施

- 3.3.1方案设计中的植物措施

1、光伏列阵场地防治区

对场区光伏板施工临时占地及空闲区域进行植被恢复，恢复面积88.94hm2。

2、集电线路防治区

对施工临时占地采取植草方式恢复植被，恢复面积7.17hm2。

3、场外道路防治区

道路沿线栽植行道树，绿化面积1.09hm2，道路挖方边坡种草恢复植被，恢复面积1.60hm2。

4、施工生活区防治区

施工结束后对临时占地进行植被恢复，植被恢复面积0.15hm2。

- 3.3.2实际完成的植物措施

1、光伏列阵场地防治区

2018年4月15日开工，2018年9月20日完工，完成场地绿化76.54hm2。

2、集电线路防治区

2017年9月20日开工，2018年5月15日完工，完成沿线植被恢复3.24hm2。

3、场外道路防治区

2018年9月15日开工，2018年10月30日完工，完成道路沿线绿化0.78hm2，道路挖方边坡植被恢复0.85hm2。

4、施工生活区防治区

2018年9月20日开工，2018年10月15日完工，完成植被恢复0.23hm2。

- 3.3.3植物措施实施效果分析

项目各防治区在施工过程中，水土保持植物措施完成情况与水土保持方案设计的工程措施工程量相比有所调整，具体情况如下：

（1）施工生活区

由于实际建设过程中，场地可绿化面积减少12.4hm2，实际场地绿化面积减少12.4hm2。实际完成的水土保持植物措施能够满足水土保持要求。

（2）集电线路

根据实际建设，建设时间较长，部分临时占地已自然恢复，满足水保要求，植被恢复措施减少3.93hm2。实际完成的水土保持植物措施能够满足水土保持要求。

（3）场外道路

施工图设计时，道路绿化面积减少1.06hm2。实际完成的水土保持植物措施能够满足水土保持要求。

（4）施工生活区

根据项目实际情况，施工生活区占地面积增加0.08hm2，植被恢复面积增加0.08hm2。实际完成的水土保持植物措施能够满足水土保持要求。

各防治区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照情况详见表3-2。

表3-2  各防治区水土保持植物措施完成情况对照表

| 序号 | 防治区 | 措施 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 方案设计 | 实际完成 | 增减情况 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 场地绿化 | hm2 | 88.94 | 76.54 | -12.4 |
| 2 | 集电线路 | 植被恢复 | hm2 | 7.17 | 3.24 | -3.93 |
| 3 | 场外道路 | 道路绿化 | hm2 | 1.09 | 0.78 | -0.31 |
|  |  | 边坡植被恢复 | hm2 | 1.6 | 0.85 | -0.75 |
| 4 | 施工生活区 | 植被恢复 | hm2 | 0.15 | 0.23 | +0.08 |

3.4临时措施

- 3.4.1方案设计中的临时措施

1、光伏列阵场地防治区

光伏列阵场地各地块电缆沟在施工期沿线开挖回填过程产生的回填土进行临时防护，设计覆盖防护网10000m2。

2、集电线路防治区

集电线路在施工期塔基在沿线开挖回填过程产生的回填土进行临时防护，共计防护网苫盖1000m2。

3、场外道路防治区

方案未设计该防治区水保临时措施。

4、施工生活区防治区

施工生活区在施工期修建临时排水沟120m。

- 3.4.2实际完成的临时措施

1、光伏列阵场地防治区

2017年7月5日开工建设，2018年5月20日完工，完成防护网临时苫盖18000m2。

2、集电线路防治区

2017年9月10日开工，2018年4月20日完工，完成防护网临时苫盖1000m2。

3、场外道路防治区

2017年7月5日开工，2018年5月20日完工，完成防护网苫盖1200m2。

4、施工生活区防治区

2017年7月10日开工，2018年7月15日完工，完成临时排水沟120m。

- 3.4.3临时措施实施效果分析

1、光伏列阵场地防治区

防护网苫盖措施根据实际开挖的土方堆放位置实施，实际防护网苫盖面积增加8000m2，满足水土保持要求。

2、集电线路防治区

临时措施按照方案设计施工，与水保方案一致，满足水土保持要求。

3、场外道路防治区

增加了场外道路建设过程中开挖土方暂时不能回填的防护网临时苫盖工程，面积为1200m2，满足水土保持要求。

4、施工生活区防治区

临时措施按照方案设计施工，与水保方案一致，满足水土保持要求。

各防治区水土保持植物措施实际完成与方案设计对照情况详见表3-3。

表3-3  各防治区水土保持临时措施完成情况对照表

| 序号 | 防治区 | 措施 | 工程量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 设计 | 实际 | 增减情况 |
| 1 | 光伏列阵场地 | 防护网苫盖 | m2 | 10000 | 18000 | +8000 |
| 2 | 集电线路 | 防护网苫盖 | m2 | 1000 | 1000 | 0 |
| 3 | 场外道路 | 防护网苫盖 | m2 | 0 | 1200 | 1200 |
| 4 | 施工生活区 | 临时排水沟 | m | 140 | 140 | 0 |

# 4水土流失量分析

4.1各阶段土壤流失量分析

4.1.1原地貌侵蚀模数

根据项目水土保持方案报批稿，参照《山西省土壤侵蚀模数分区图》及《土壤侵蚀分类分级标准》，结合具体的地形地貌、降雨参数等因素分析，综合确定项目区原地貌土壤侵蚀模数。

项目区的原地貌侵蚀模数情况，见表4-1。

表4-1  项目建设区原地貌侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原地貌 | 光伏列阵场地 | 2200 |  |
|  | 集电线路 | 2300 |  |
|  | 场外道路 | 2150 |  |
|  | 施工生活区 | 2200 |  |

4.1.2扰动地表侵蚀模数

施工期是造成水土流失加剧的主要时段，尤其是集中在土建施工期，由于开挖中加大了地面坡度，改变了植被条件，破坏了土体结构，使土壤可蚀性指数升高，因此各施工场所根据扰动强度不同，在不采取任何防治措施的情况下致使土壤侵蚀模数较原地貌侵蚀模数显著增加。为了更好地反映工程建设过程中的水土流失防治措施及效果，经整理地面定位观测点、调查监测点和巡查监测数据得出地表扰动类型区的侵蚀模数。

扰动地表侵蚀模数，见表4-2。

表4-2  项目建设区扰动地表侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动地貌 | 光伏列阵场地 | 4850 |  |
|  | 集电线路 | 5750 |  |
|  | 场外道路 | 4750 |  |
|  | 施工生活区 | 4850 |  |

4.1.3实施措施后侵蚀模数

本工程水土流失防治区分为光伏列阵场地防治区、集电线路防治区、场外道路防治区和施工生活区防治区防治。通过各监测分区的监测数据和现场调查结果，得出工程建设区域各项水土流失防治措施实施后的侵蚀模数，详见表4-3。

表4-3  实施措施后侵蚀模数表

| 监测分区 |  | 土壤侵蚀模数(t/km2·a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防治措施 实施后 | 光伏列阵场地 | 240 | 由于各场地扰动后进行了绿化措施，因此扰动后侵蚀模数较小。 |
|  | 集电线路 | 250 |  |
|  | 场外道路 | 230 |  |
|  | 施工生活区 | 230 |  |

4.2各扰动土地类型土壤流失量分析

依据上述计算原理，结合各阶段水土流失面积，计算得出原地貌侵蚀单元、扰动地表侵蚀单元、防治措施实施后的水土流失量。原地貌侵蚀单元水土流失量计算结果见表4-4，扰动地表侵蚀单元各阶段水土流失量计算结果见表4-5，防治措施实施后水土流失量计算结果见表4-6。

表4-4  各侵蚀单元原地貌水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 2200 | 6824.4 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 2300 | 87.17 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 2150 | 162.97 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 2200 | 5.06 |
| 合计 |  | 321.8 |  | 7079.60 |

表4-5  各侵蚀单元扰动地貌水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 4850 | 15044.7 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 5750 | 217.925 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 4750 | 360.05 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 4850 | 11.155 |
| 合计 |  | 321.8 |  | 15633.83 |

表4-6  各侵蚀单元措施实施后水土流失量汇总表

| 序号 | 监测分区 | 扰动面积（hm2） | 侵蚀模数（t/km2·a） | 年土壤侵量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 240 | 744.48 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 250 | 9.48 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 230 | 17.43 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 230 | 0.53 |
| 合计 |  | 321.8 |  | 771.92 |

依据水土流失特点，防治责任范围划分为原地貌、扰动地表单元和实施防治措施三种地表状况的侵蚀单元。根据表4-4、表4-5和表4-6中水土流失量的计算结果，项目建设区原地貌年土壤侵蚀量为7079.6t，建设期年土壤侵蚀量为15633.83t，项目建设区防治措施实施后年土壤侵蚀量为771.92t。

光伏列阵场地防治区、集电线路防治区、场外道路防治区和施工生活区防治区扰动地貌远远大于原地貌和防治措施实施后的土壤流失量。随着各项防治措施的实施及防治效果的逐步发挥效应，水土流失将会得到有效控制，水土流失量也随之降低。

# 5水土流失防治效果监测结果

通过对本工程各项水土保持措施的监测，分析计算出本工程扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项防治指标值，通过与水土保持方案中确定的六项防治目标进行对比，为本项目的水土保持专项验收提供可靠依据。

5.1扰动土地整治率

扰动土地整治率是指项目建设区内扰动土地的整治面积占扰动土地总面积的百分比，它反映了开发建设项目对扰动破坏土地的整治程度。各面积值通过对项目平面布置图量测，结合现场勘测，查阅竣工相关资料获得。其计算式为：

扰动土地整治率=扰动土地整治面积扰动土地总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际扰动土地面积321.8hm2，扰动土地整治面积320.73hm2，扰动土地治理率为99.67%。本项目扰动土地整治情况见表5-1。

表5-1  扰动土地整治情况表             单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 扰动 面积 | 工程 措施 | 植物 措施 | 构建筑物及 硬化面积 | 整治 面积 | 扰动土地 整治率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 1.53 | 76.54 | 231.1 | 309.17 | 99.67 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 0.02 | 3.24 | 0.5 | 3.76 | 99.21 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 0.16 | 1.63 | 5.78 | 7.57 | 99.87 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 | 100 |
| 合 计 |  | 321.8 | 1.71 | 81.64 | 237.38 | 320.73 | 99.67 |

5.2水土流失总治理度

水土流失总治理度是指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。水土流失治理达标面积是指在水土流失总面积中实施的水土保持措施已初步发挥作用的面积，各项措施的防治面积均以投影面积计。其计算式为：

水土流失总治理度=水土保持措施面积建设区水土流失总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际水土流失面积为84.42hm2，水土保持措施治理面积为83.35hm2，由此计算出建设区水土流失总治理度为98.73%。本项目水土流失总治理度情况见表5-2。

表5-2  水土流失治理情况表              单位：hm2

| 序 号 | 监测分区 | 扰动 面积 | 构建筑 物面积 | 流失 面积 | 治理面积 |  |  | 治理度 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 | 小计 |  |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 231.1 | 79.1 | 1.53 | 76.54 | 78.07 | 98.70 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 0.5 | 3.29 | 0.02 | 3.24 | 3.26 | 99.09 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 5.78 | 1.8 | 0.16 | 1.63 | 1.79 | 99.44 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 | 100.00 |
| 合计 |  | 321.8 | 237.38 | 84.42 | 1.71 | 81.64 | 83.35 | 98.73 |

5.3拦渣率与弃渣利用率

拦渣率是指项目建设区内采取措施实际拦挡弃土（石、渣）量与工程弃土（石、渣）总量的百分比。

经监测核实，本项目建设期挖方16.02万m3，填方16.02万m3，其中内部调配0.04万m3，挖填平衡，无弃方，施工过程中，对临时堆土采取了防护措施，流失量不超过2%，拦渣率可达到98%。

5.4土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区内容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。其计算式为：

土壤流失控制比=项目区容许土壤流失量方案实施后土壤侵蚀强度

根据SL190-2007《土壤侵蚀分类分级标准》，经监测核实，在工程建设过程中，工程项目建设区土壤容许流失量为200t/km2·a。工程措施和植物措施实施后，光伏列阵场地、集电线路、场外道路和施工生活区的水土流失将得到有效控制，后期植物措施持续发挥治理效果。经现场监测，现阶段年土壤流失强度控制在240t/km2·a之内，故本项目平均土壤流失控制比为0.83。

5.5林草植被恢复率

林草植被恢复率是指项目建设区内林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比。其计算式为：

林草植被恢复率为=林草植被面积可恢复林草植被面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际可恢复的植被面积为83.63hm2，已恢复的植被面积为81.64hm2。林草植被恢复率可达97.62%。

表5-3  目区林草植被恢复率计算结果             位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 项目区 面积 | 施工扰 动面积 | 可绿化 面积 | 植物措施 治理面积 | 植被恢复 率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 310.2 | 78.5 | 76.54 | 97.50 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 3.79 | 3.26 | 3.24 | 99.39 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 7.58 | 1.64 | 1.63 | 99.39 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100 |
| 合计 |  | 321.8 | 321.8 | 83.63 | 81.64 | 97.62 |

5.6林草覆盖率

林草覆盖率是指林草类植被面积占项目建设区面积的百分比。其计算式为：

林草覆盖率=林草植被面积项目建设区总面积×100%

经监测核实，在工程建设过程中，项目建设实际林草覆盖面积为81.64hm2，项目实际占地面积321.8hm2，由此可计算出林草覆盖率为25.37%。

表5-4  项目区林草植被覆盖率计算结果       单位：hm2

| 序号 | 防治分区 | 建设区 面积 | 施工扰动 面积 | 植物措施 治理面积 | 林草覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏列阵场地 | 310.2 | 310.2 | 76.54 | 24.67 |
| 2 | 集电线路 | 3.79 | 3.79 | 3.24 | 85.49 |
| 3 | 场外道路 | 7.58 | 7.58 | 1.63 | 21.50 |
| 4 | 施工生活区 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100 |
| 合计 |  | 321.8 | 321.8 | 81.64 | 25.37 |

# 6结论

6.1水土流失动态变化

6.1.1实际扰动面积变化

根据《山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目水土保持方案报告书》，本项目水保方案确定的建设期扰动土地面积为324.824hm2。经监测，本项目建设期实际扰动土地面积为321.8hm2，较方案预测扰动面积减少2.31hm2。

6.1.2水土流失量动态变化

本项目原地貌年侵蚀量为7079.6t，建设扰动期因建设产生的年流失量为15633.83t，比原地貌增加了8554.23t，水土流失比较严重；采取治理措施后年流失量为771.92t，从建设扰动期与采取治理措施后比较，采取措施后比扰动期流失量减少，说明所采取的防护措施合理，效果明显。

6.2水土保持措施评价

1）水土保持措施单元抽检评价

经过对该项目防治责任范围内各防治分区水土保持措施的监测，认为本工程各水土流失防治区均采取了适宜的水土保持措施，水土保持工程总体布局合理，水土保持效果明显，达到了水土保持方案的设计要求。根据主体工程设计和水土保持方案设计，对照已完成的水土保持设施情况，确定本项目目前完成的水土保持设施具备正常运行条件，水土保持设施数量、布局等达到了设计要求，基本能够达到预期的水土保持功能，可以交付使用。

2）项目区水土流失防治达标情况

建设期防治责任范围内扰动土地整治率达到99.67%，水土流失总治理度达到98.73%，水土流失控制比0.83，拦渣率达98%，林草植被恢复率达到97.62%，植被覆盖率达到25.37%。水土流失防治标准六项指标均已达标。

水土流失防治目标监测结果见表6-1。

表6-1  水土流失防治目标监测结果表

| 防治指标 | 方案目标值 | 监测分析值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扰动土地整治率 | 95% | 99.67% | 达标 |
| 水土流失总治理度 | 95% | 98.73% | 达标 |
| 拦渣率 | 95% | 98% | 达标 |
| 土壤流失控制比 | 0.8 | 0.83 | 达标 |
| 林草植被恢复率 | 97% | 97.62% | 达标 |
| 林草覆盖率 | 25% | 25.37% | 达标 |

6.3存在问题及建议

- 6.3.1存在问题

生产建设项目的水土保持措施，不仅是为环境建设服务，同时也是为主体工程服务，对于改善矿井环境、保障主体工程的安全运行具有重要的作用。山西阳泉市采煤沉陷区国家先进技术光伏发电示范基地贾家垴-赵家垴100MWp光伏发电项目在建设过程中，主要存在以下问题：

（1）光伏列阵场地防治区和场外道路防治区排水沟需及时进行清理，并安排专人定期巡查维护，以保证汛期雨水及时排出场外。

（2）光伏列阵场地、集电线路、场外道路、施工生活区各防治区绿化措施，需做好抚育管理工作，保证树草种的成活率，必要时及时补植。

- 6.3.2建议

1）紧密配合水土保持监测单位搞好运行期水土保持监测工作，及时掌握运行期水土流失动态，为决策部门提供科学的数据和依据。

2）加强现有植物措施的管护，提高植被成活率。

3）加强管理，保证水土流失防治措施的安全运行。

4）对项目区水土保持设施的运行情况和效益跟踪调查和监测。

6.4综合结论

1）项目区内各扰动区域已基本按照水土保持方案设计要求完成了各项措施。符合水土保持方案的设计要求，可以起到防治水土流失的作用。

2）项目建设区主体工程的施工建设在一定程度上改变了局部地表形态，经过及时的场地及道路硬化、植物措施防护等措施，实现了一定的林草植被覆盖度，水土流失量和侵蚀程度得到了有效地控制。

3）经过对监测结果数据进行整理分析，本项目工程按水土保持方案要求实施了各项水土保持防治措施，实现了水土保持方案中提出的各项防治目标，扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等六项指标均已达到水土保持方案批复及建设类项目水土流失防治一级标准。综上所述，本项目实施结果基本符合水土保持方案的要求，水土保持工程整体上运行情况良好，可以交付使用，水土流失治理效果明显，基本达到水土保持专项验收的条件。